ZP/34/08/2010r

Zał. nr 5 do SIWZ

U M O W A Nr  .../2010

zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759).

zawarta w Lasowicach Wielkich, w dniu ............................2010 r.

pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie 
z siedzibą w Lasowice Wielkie 99 A, 46-282 Lasowice Wielkie

zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

................. – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - .....................................

a firmą ..............................................

z siedzibą .........................

reprezentowaną przez: .................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie w ramach robót budowlanych: 
”Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Laskowicach”, zwane dalej przedmiotem zamówienia.

- W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać prace polegające na rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Laskowice.

Rekultywacja przeprowadzona będzie na  obszarze działek nr 242/70, 252/70 i 254/85 k.m.11 obręb Laskowice 
o powierzchni 2,7200 ha. W pracach rekultywacyjnych na przedmiotowym obiekcie założono III etapy realizacyjne, 
w tym:

• Etap I (Rekultywacja techniczna) obejmuje uformowanie wierzchowiny na istniejącej kwaterze z odpadami, powierzchnia 0,2836 ha.

• Etap II (Rekultywacja techniczna) – zakłada utworzenie mineralnej warstwy izolacyjnej na wierzchowinie, powierzchnia 0,2836 ha.

• Etap III (Rekultywacja biologiczna), w etapie III zakłada się utworzenie zadrzewienia i zakrzewienia na powierzchni warstwy izolacyjnej oraz obszaru pomiędzy kwaterą z odpadami i pasem ochronnym (istniejący plac manewrowy) oraz ogrodzeniem - powierzchnia 0,4140 ha.

Etap I

W wyniku przemieszczenia i zagęszczenia mas odpadów zostanie uformowane w ramach rekultywacji technicznej wierzchowina kwatery (Rys. 3a). Na tym wydzieleniu zostanie założona w etapie III - rekultywacji biologicznej uprawa roślin fitomelioracyjnych. Ze względu na wielkość powierzchni stanowi ona obszar dominujący. Skarpa pozostanie w stanie istniejącym – powierzchnia już została utrwalona poprzez zadarnienie – nie wymaga nakładów w ramach rekultywacji, a jedynie zagospodarowania w etapie późniejszym po zakończeniu prac rekultywacyjnych (prace pielęgnacyjne) – skarpa od strony południowej jest zadarniona i zakrzaczona. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, właściwości gruntu oraz docelowy kierunek zagospodarowania uwzględnia się wykonanie następujących prac:

• roboty ziemne – mające na celu wyrównanie powierzchni obiektu z przemieszczeniem mas odpadów na wierzchowinie.

Etap II

W etapie tym zakłada się na wcześnie przygotowanej (wyprofilowanej wierzchowinie i skarpach) kwaterze wykonanie warstwy izolacyjnej składającej się z trzech podwarstw. Na wierzchowinie zostanie założona w etapie III uprawa roślin drzewiastych i krzewów oraz wysiew i mieszanki traw i roślin motylkowych. Pozwoli to na uformowanie bryły składowiska w nawiązaniu krajobrazowym do otoczenia, a także wzbogaci istniejący ład przestrzenny o walory przyrodnicze (enklawa dla zwierzyny). Droga technologiczna będzie wykorzystywana w trakcie prowadzenia prac w ramach rekultywacji, a także zaleca się pozostawienie jej jako drogi przeciwpożarowej (po zakończeniu rekultywacji).

• roboty ziemne - wykonanie warstwy izolacyjnej,

Etap III

Zagospodarowanie biologiczne

• zabiegi agrotechniczne i agromelioracyjne – mające na celu przywrócenie glebie (wchodzącej w skład warstwy izolacyjnej) właściwych stosunków wodno- powietrznych oraz wzbogacenie w składniki pokarmowe,

• wysiew mieszanki roślinności trawiastej i motylkowej

• nasadzenia drzew i krzewów

Realizacje prac rekultywacyjnych zakłada się na okres jednego-trzech lat. W pierwszym roku należy przeprowadzić rekultywacje techniczną i biologiczną, w której zostaną zrealizowane prace ziemne wraz z przemieszczaniem mas odpadów (niwelację wierzchowiny, wykonanie warstwy izolacyjnej), a następnie należy wykonać na powierzchni warstwy izolacyjnej zabiegi agromelioracyjne (wysiew roślinności niskiej).

W drugim roku rekultywacji na wiosnę wskazane jest przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych 
i uzupełnień w pasie ochronnym i wykonanie nasadzeń właściwych na wierzchowinie kwatery z odpadami.

Droga technologiczna zostanie wykonana z istniejących na placu manewrowym płyt żelbetowych, nie zaleca się wykorzystywania do tego celu innych materiałów. Będzie ona utworzona w ramach rekultywacji technicznej, przy kształtowaniu warstwy izolacyjnej.

Nie podlega pracom rekultywacji technicznej wał ochronny kwatery oraz zbiornik na odcieki.

- Opis przedmiot zamówienia określa w szczególności:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

- Dokumentacja projektowa (przekazano jako załącznik nr 8 do SIWZ),

- przedmiary robót (przekazano jako zał. nr 6 do SIWZ),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (przekazano jako załącznik nr 7 do SIWZ),

- oferta przetargowa Wykonawcy.

- Oferta Wykonawcy obejmuje pełny zakres rzeczowy robot wynikających z SIWZ, dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych określonych w ust. 2.

§ 2

Termin realizacji

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się – do 31 maja 2011 r.

- Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 
o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego po uprzednim potwierdzeniu przez inspektora nadzoru, że roboty zostały wykonane.

§ 3

Wynagrodzenie

- Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicje określa art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokości:

netto:………………………………………………..zł,

(słownie:…………………................….………………….............................................................),

brutto (z VAT ) ..................................................................................................... zł.,

(słownie: ...................................................................................................................................).

i obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do eksploatacji (z zastrzeżeniem §15 ust. 2 pkt e)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umownie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt e).

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;

2) zapłata wynagrodzenia za wykonane robót.

- Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza budowy, miejsca zwałki gruzu i materiałów z demontażu.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Organizacja robot należy do Wykonawcy, który przejmuje na siebie obowiązek (bez odrębnego wynagrodzenia):

1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz sztuka budowlaną i zasadami wiedzy technicznej,

2) dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które są konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót,

3) sporządzenia (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) oraz wymaganiami Prawa budowlanego,

4) przejecie placu budowy, urządzenia terenu i zaplecza budowy, po zakończeniu robót teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy, należy niezwłocznie przywrócić do stanu pierwotnego,

5) oznakowania terenu budowy tablicą informacyjną, utrzymania w należytej sprawności oznakowania 
i zabezpieczenia terenu budowy,

6) ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów,

7) stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczania do stosowania w budownictwie
i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonywanego przedmiotu zamówienia. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemna aprobatę Zamawiającego. Wszelkie materiały muszą być w I gatunku,

8) umożliwienia w trakcie realizacji zamówienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojazdu do firm, obiektów i posesji w obrębie inwestycji oraz dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy,

9)  Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów,

10) wykonywania prac na czynnych sieciach pod nadzorem użytkowników tych sieci.

11) zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa ogólnodostępnego ruchu kołowego i pieszego prowadzonego na terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu,

12) zdjęcia, zabezpieczenia i przechowania majątku Zamawiającego,

13) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku 
z wykonywaniem i wykonaniem robót,

14) współpracy ze służbami Zamawiającego,

15) przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego,

16) koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego porządku na terenie budowy,

17) usunięcia wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

18) skompletowania oraz przedstawienia dokumentów pozwalających na rozliczenie i ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

19) protokolarne przekazanie terenu inwestycji po zakończeniu prac ich właścicielom w stanie uporządkowanym oraz demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca będzie stosował racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia dróg oraz sieci, przez ruch drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub przez personel Wykonawcy.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, rury gazowe i inne, przed rozpoczęciem wykopów 
i innych robót.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym do realizacji zamówienia personelem między innymi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonaniem 
i wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

Zastosowane materiały

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, fabrycznie nowych.

2. Materiały, o których mowa w ust.1, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom SIWZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa.

§ 7

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres robot budowlanych stanowiący ……% wartości przedmiotu zamówienia.

- Zakres robot ……stanowiący ….% wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców. Odnosi się to w szczególności do tego typu robot specjalistycznych, co do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami na roboty, o których mowa w ust. 2, wraz z dokumentacją określającą zakres robot do wykonania przez Podwykonawcę w terminie 4 dni od zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że ustalone z Podwykonawcami ceny nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres robot.

- Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zgłoszonych w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu projektów umów, o których mowa w ust. 3 oznaczać będzie ich akceptację. Kopię umowy zawartej z Podwykonawcą Wykonawca przekaże Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki wraz z cenami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia nie zapłaconych 
w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, przed uregulowaniem faktury końcowej.

- Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez Podwykonawców.

- Zakazuje się zawierania przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą.

§ 8

Nadzór

Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza się osoby:

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………..

2) ze strony Wykonawcy kierownik budowy w osobie: …………………..

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwane dalej „zabezpieczeniem”, stanowiące 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 umowy tj. ………………………….. zł

słownie: …………………………………………………………….. złotych.

- W/w kwotę zabezpieczenia Wykonawca wniesie w całości i za cały okres objęty zabezpieczeniem najpóźniej
w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem, w formie …………………………………………………………. .

- 70% ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia, natomiast pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz 
z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie rękojmi 
i gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy cel Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.

§ 10

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru w terminie określonym w § 2 umowy.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go 
o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru, do czasu usunięcia wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad.

- Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze stanowi odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.

- Odbiór końcowy bez wad stanowi jednocześnie odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.

- Od daty odbioru ostatecznego rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia.

- Podstawę rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie protokół odbioru ostatecznego robót.

- W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu(jeśli dotyczy):

1) atesty i certyfikaty jakości materiałów budowlanych użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

2) oświadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot;

3) oświadczenie o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa w § 6, ust. 2 umowy.

§ 11

Rozliczenie wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia

- Ustala się realizację płatności jedną fakturą końcową, jako rozliczenie całości robót.

- Dokonanie płatności, o których mowa w ust. 1 będzie możliwe:

1/ po podpisaniu protokołu ostatecznego (bez wad) i przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 10 ust.10 umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 § 11 umowy.

2/ po przedłożeniu kopii faktur potwierdzających rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami.

- W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane roboty przyjęte bez wad protokołem ostatecznego odbioru robot, Zamawiający przekaże należności bezpośrednio na rachunek (-ki) Podwykonawcy(-ów).

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę w terminie do 14 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 1.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu bankowi do przelania środków na rachunek Wykonawcy.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w  wysokości 0,5
% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (nie wykonanie zamówienia, nienależyte wykonanie zamówienia) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy;

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bez winy Wykonawcy i z innych przyczyn niż określonych w § 13 i 16, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kara umowna przewidziana w ust.1 nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur VAT.

§ 13

Odstąpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

§ 14

Gwarancja

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na cały przedmiot niniejszej umowy (roboty budowlane oraz wbudowane urządzenia i materiały) gwarantując wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie 
z dokumentacją projektową, normami technicznymi i warunkami umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie usunąć, na własny koszt, wszelkie wady i usterki przedmiotu zamówienia, materiałów i wyposażenia, które ujawnią się w okresie gwarancji.

- W szczególności, Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupełni przedmiot zamówienia, tak, aby były one zgodne z wymogami zawartymi w Umowie, normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną, jak również, żeby spełniały one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności. Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wszelkie wady lub usterki w terminie 12 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. W wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek w ciągu 5 dni, lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo wynikające z gwarancji 
i rękojmi. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia zatrzymanego z tytułu gwarancji dobrego wykonania Umowy, o którym mowa 
w § 9.

- Jeżeli koszt usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia. Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Niezależnie od powyższego, Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia i wszelkie materiały wynosi 1 rok od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego. W szczególności odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu zamówienia istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili odbioru. W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wad przez Wykonawcę, będą miały zastosowanie zasady określone w ust. 4.

- Termin przekazania przedmiotu zamówienia protokołem odbioru ostatecznego w użytkowanie jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych 
w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji (na podstawie protokołów ujawnienia usterek) usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu.

- Dla wad usuniętych w okresie gwarancji termin gwarancji dla tego zakresu robót biegnie od nowa.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

4) likwidacji firmy Wykonawcy.

- Nie powiadomienie o zmianach wymienionych w ust. 11 może spowodować przepadek na rzecz Zmawiającego wniesionego zabezpieczenia.

§ 15

Zmiana umowy

- Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.

- W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:

a) terminu przekazania placu budowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany,  przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: okoliczności zaistniałe przed podjęciem realizacji umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, wystąpienie siły wyższej, brak lub wady dokumentacji, zmiana dokumentacji, rezygnacja z wykonania części prac, aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny itp.; zmiana terminu przekazania placu budowy nie wpłynie na koszt realizacji przedmiotu zamówienia,

b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: konieczność przesunięcia

terminu przekazania terenu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, geodezyjnych, hydrologiczne, zaistniałe sytuacje faktyczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy, wystąpienie siły wyższej, brak lub wady dokumentacji, zmiana dokumentacji, zastosowanie rozwiązań zamiennych, zmiana harmonogramu prac, rezygnacja z wykonania części prac, aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, narzucenie innych lub dodatkowych rozwiązań przez projektanta, itp.; zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie wpłynie na koszt realizacji przedmiotu zamówienia,

c) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany: Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, w sytuacji gdy wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy może mieć wpływa na koszt realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych
w pkt e) niniejszego paragrafu.

d) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

e) zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, przy czym w/w zmiana może być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie trwania umowy takimi jak:

- zmiana stawki VAT – cena ulegnie zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany stawki VAT,

- w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. c) niniejszego paragrafu, sposób obliczania kwoty, która będzie potrącana Wykonawcy, będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość nie wykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.

f) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

g) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

h) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,

i) konieczności zmiany osób, o których mowa w § 8,

j) zmiany oczywistych omyłek pisarskich.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wnioskodawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

- W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, Wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

§ 16

Odstąpienie od umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadkach:

1) jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;

2) w chwili wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

3) jeśli Wykonawca nie rozpoczął robot w terminie do 14 dni od daty wprowadzenia na budowę bez uzasadnionych przyczyn;

4) jeśli Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z zakresem i technologią;

5) jeśli Wykonawca przerwał realizację robot i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;

6) jeśli wykonawca nie wywiąże się z obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie.

2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy - Prawo budowlane oraz przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Integralną część umowy stanowi:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta wykonawcy.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y 							W Y K O N A W C A:

.....................................                                                        		           ........................................