Projekt umowy

UMOWA ZP.271……..2016

zawarta w dniu  ………………………… 2016 r.  w Lasowicach Wielkich  pomiędzy:

Gminą Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A,

NIP 751 16 83 021,  REGON 531413024

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Lasowice Wielkie -  Daniel Gagat.

zwaną w treści umowy ,,Zamawiającym”

a

……………………………………………………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

Umowa  niniejsza zostaje zawarta  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2015 r.  poz. 2167 z 22.12.2015r.)

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem  zamówienia  jest Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  rozbudowy oczyszczalni ścieków „Trzebiszyn” gm. Lasowice Wielkie.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje  w szczególności:

- - wykonanie projektów budowlanych (5 egz. oraz wersja elektroniczna)

- - wykonanie projektów wykonawczych w rozbiciu na poszczególne branże (3 egz),

- - inne niezbędne dokumentacje, operaty, pozwolenia wynikające z przepisów w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  (3 egz. oraz wersja elektroniczna),

- - opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego robót budowlanych (do rozliczeń)

- - obsługa geodezyjna,

- - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji,

- – pełnienie nadzoru autorskiego

- - dostawa i montaż urządzeń i instalacji,

- - wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez zamawiającego parametrów na wylocie z oczyszczalni ścieków,

- - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- - przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni,

- - dostarczenie niezbędnego osprzętu i umeblowania, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej,

- - wykonanie instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz instrukcji obsługi obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji oczyszczalni,

- - Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 egz.

- - wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych,

- - wykonanie oznakowania obiektów i instalacji

- - inne, wynikające z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych w związku z realizacją inwestycji.

- - Wykonawca realizujący zamówienie publiczne, zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.

- Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy został zawarty w Programie  funkcjonalno – użytkowym, będącym integralną częścią niniejszej umowy.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY – PRACE PROJEKTOWE

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

- Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy powinna obejmować całość zagadnienia wynikającego z niniejszej umowy oraz SIWZ, w szczególności założenie określone w PFU.

- Wykonawca wykona wszystkie (także nie wyszczególnione w umowie) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.

- Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
oraz powinna zostać opatrzona przez Wykonawcę klauzulą zawierającą deklarację 
o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja projektowa powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach 
oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia.

- W zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej będącej elementem dokumentacji projektowej Wykonawca musi ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót 
oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenia poprawności    jej wykonania.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę możliwości zastosowania rozwiązań lepszych niż określone w PFU Wykonawca winien niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu taką możliwość i uzyskać jego zgodę na ich uwzględnienie w dokumentacji projektowej.

- Z dniem odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia , autorskie prawa majątkowe do wszystkich jej elementów, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we fragmentach.

- Zamawiający ma prawo także dokonywania osobiście lub zlecania osobom trzecim opracowania w jego imieniu zmian, skrótów, streszczeń, opracowań dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie lub odstąpienie) nie ma wpływu na skuteczność przejścia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich.

§ 3

POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZAKRES UMOCOWANIA WYKONAWCY, 
NADZÓR AUTORSKI

- Zamawiający jest zobowiązany w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy przekazać Wykonawcy niżej wymienione materiały i dokumenty niezbędne do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę w tym:

- posiadane materiały i dokumentację dotyczącą nieruchomości i oczyszczalni;

- oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego uprawniającego Zamawiającego 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Zamawiający zobowiązuje się ponadto do  udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia: na budowę i na użytkowanie.

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego reprezentowania Zamawiającego 
w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskania wymaganych uzgodnień, badań i ekspertyz oraz ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę, a w szczególności spełniać wymagania właściwych organów w zakresie obowiązków Zamawiającego dotyczących dokumentacji projektowej (wyjaśnienia, ustalenia, zmiany, poprawki itp.).

- W przypadku konieczności dostarczenia Wykonawcy dokumentów innych niż wymienione w ust. 1 Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego zobowiązując go do przedstawienia przedmiotowych dokumentów.

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany do:

- czuwania nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych 
z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno– budowlanymi i Polskimi Normami,

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz dokonywanie ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, nanoszone w trakcie realizacji umowy o ile nie naruszają założeń PFU,

- udziału w spotkaniach dotyczących realizacji niniejszej umowy organizowanych 
przez Zamawiającego.

- Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektową Zamawiającemu celem zbadania jej kompletności oraz zgodności z celem wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający w terminie  do 7 dni od dnia przekazania mu dokumentacji powinien dokonać jej odbioru wstępnego.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie opracowania dokumentacji  projektowej Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni usunąć wskazane nieprawidłowości.

- Odbiór ostateczny dokumentacji projektowej nastąpi po uzyskaniu na jej podstawie pozwolenia na budowę. Dokumentem  potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji  projektowej jest  protokół  zdawczo – odbiorczy  podpisany przez  obie Strony umowy. Do protokołu zdawczo – odbiorczego  Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie że jest ona wykonana zgodnie z umową i należytą starannością oraz w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Normami Polskimi, jak również zasadami wiedzy technicznej i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 4

PRZEDMIOT UMOWY – ROBOTY BUDOWLANE

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych: Rozbudowy oczyszczalni ścieków „Trzebiszyn” w oparciu o opracowaną dokumentacje projektową i uzyskane pozwolenie na budowę.

  - W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej pracy oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie  zachowując pełen reżim technologiczny  pod rygorem zapłaty kar umownych.

  - W trakcie prowadzonych robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania eksploatatora WiK HYDROKOM Sp. z o.o. Kluczbork z 3 dniowym wyprzedzeniem o ewentualnych sytuacjach, które mogłyby wpłynąć i zachwiać prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

  - Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy WiK HYDROKOM .

  - Na pisemne żądanie Wykonawcy Zamawiający udzieli mu niezbędnych upoważnień w zakresie  realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający udostępni Wykonawcy nie później niż w terminie 2 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności teren budowy oraz wskaże pozostające do jego dyspozycji przyłącza wody i energii elektrycznej.

  - Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, zgodnie z ust. 6, aż do dnia przekazania obiektu do użytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstałe w mieniu należącym do Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć, szkodę w mieniu osób trzecich.

  - Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony i zabezpieczenia placu budowy należy: ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie wykonywanych robót, utrzymywanie ogólnego ładu i porządku.

  - Wykonawca podejmie wszelkie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego Podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich związanych ze zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi używanymi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w związku z realizacją obowiązków niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać roboty budowlane, aby ani Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

  - Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu oraz osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu robót budowlanych. W szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

  - Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót najpóźniej w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami  wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska, między innymi  zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewnić ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie.

  - Zamawiający lub w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów  potwierdzających przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenia.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy przy użyciu materiałów i technologii zgodnych z dokumentacją projektową będącą przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy z zastosowaniem materiałów własnych.

  - Zastosowane do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie robót budowlanych materiały powinny posiadać atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w budownictwie.

  - Na każde żądanie Zamawiającego materiały, o których mowa w ust. 16 zostaną poddane konkretnym badaniom, na placu budowy lub w innym miejscu określonym przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do badania jakości zgodnie oraz jakości robót wykonywanych z tych materiałów. Koszty badań poniesie Wykonawca.

  - Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji obowiązków niniejszej umowy  muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

  - Na użyte materiały przed ich wybudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

  - Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o robotach ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru wówczas zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić   je do stanu poprzedniego na własny koszt.

  - Wpisy Inspektora nadzoru w dzienniku budowy potwierdzać będą między innymi termin wykonania etapów robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikających w trakcie wykonywania prac lub nieprawidłowego wykonywania prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji niniejszej umowy.

  - Prace oraz wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego oraz zgodnie z zasadami BHP.

  - Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia prac budowlanych, dostarczy Zamawiającemu:

- oryginały Oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy i Kierowników Robót Branżowych,

- poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o przynależności Kadry Kierowniczej do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 5

ODBIORY

- Strony ustalają następujące formy rozliczeń i odbiorów:

- odbiór ostateczny dokumentacji projektowej po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Dopuszcza się odbiory częściowe poszczególnych opracowań będące podstawą płatności częściowych - uwzględnione w harmonogramie rzeczowo finansowym załączonym do umowy.

- odbiór  końcowy przedmiotu zamówienia zakończony uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich niezbędnych opinii właściwych instytucji  nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania wybudowanego obiektu.

- dopuszcza się odbiory częściowe robót budowlanych  zakończonych elementów wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, będące podstawą płatności częściowych.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy. Brak zgłoszenia może skutkować koniecznością dokonywania odkrywek na koszt Wykonawcy.

- Odbiory częściowe robót budowlanych mogą być dokonane do wysokości 90%  ich wartości.

- Dokumentami odbiorowymi odbioru końcowego  są następujące dokumenty:

- atesty i certyfikaty zgodności, świadectwa jakości  na  zastosowane materiały i urządzenia  wraz  z  oświadczeniem kierownika  budowy o ich wbudowaniu;

- dokumentacja powykonawcza;

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami  i  Polskimi  Normami;

- dziennik budowy;

- protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych  prób i  sprawdzeń, instrukcje użytkowania  i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona w ośrodku geodezyjno - kartograficznym w Starostwie Powiatowym w Kluczborku;

- pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu oraz niezbędne opinie właściwych instytucji nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania wybudowanego chodnika;

- oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności – jeśli podwykonawca występuje;

- inne wymagane dokumenty.

- Po zakończeniu  robót, uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego załączając dokumenty wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie dany odbiór przedmiotu umowy  lub wezwie do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 4  lub innych wymaganych  do odbioru dokumentów w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go   o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Niedostarczenie  Zamawiającemu  dokumentów  wymaganych  do  odbioru  wstrzymuje podpisanie częściowego  protokołu  odbioru  robót  lub  końcowego  protokołu  odbioru  przedmiotu  zamówienia.

- Odbioru w formie protokołu  końcowego dokonywać  będzie komisja   w składzie:

- Kierownik budowy;

- Wójt Gminy lub upoważniony przez niego pracownik;

- Inspektor Nadzoru;

- Kierownik  WiK HYDROKOM ;

- Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub końcowego, zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, i nie uniemożliwiają korzystania z obiektu Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

  - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie o utracone wartości użytkowe, estetyczne, techniczne, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

  - odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez wynagrodzenia dla Wykonawcy, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

  - w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru /po raz drugi/ Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu odbioru innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, co

zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

§ 6

GWARANCJA  ROBÓT  BUDOWLANYCH

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na roboty budowlane, zastosowane materiały budowlane i zamontowane urządzenia - na okres …………… miesięcy.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty przekazania do użytkowania wykonanego obiektu;

- dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców, materiałów i wyrobów stosowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest  i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one  wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy komisyjny, ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru wykonanego przedmiotu umowy  najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu gwarancji ustalonego  w umowie.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad, usterek przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, że Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego w sprawie wystąpienia usterek i wad ujawnionych po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót  (tj. w czasie trwania okresu gwarancyjnego) przystąpi do ich usuwania  oraz  uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę co do terminu usunięcia      w/w usterek i wad.

- W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie lub braku uzgodnienia terminu usunięcia wad i usterek lub  nie przystąpienie do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania przez Wykonawcę,  niezbędne prace zostaną powierzone  do wykonania innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach kwoty pozostawionej  na zabezpieczenie roszczeń z tyt. rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Potwierdzeniem zakończenia usunięcia wad i usterek będzie podpisany stosowny protokół przez Komisję,  o której mowa w § 5 ust 9 umowy. W takim przypadku termin gwarancji wymienionej rzeczy na rzecz wolną od wad biegnie od nowa  z dniem podpisania protokołu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagałoby ono nadmiernych kosztów.

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 co stanowi ………………….zł (słownie: ……………….) w …………………………………….

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BS Namysłów o/Lasowice Małe Nr 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003

- Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji lub poręczeniach winno być ważne o 30 dni dłużej niż przewidywany termin zakończenia realizacji  przedmiotu umowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tyt. rękojmi za wady stanowić będzie kwotę 30 % równowartości zabezpieczenia.

- W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 8

WYNAGRODZENIE

- Strony niniejszej umowy ustalają, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy jest wynagrodzenie ustalone zgodnie z ofertą Wykonawcy na cenę netto……………………………………………………… (słownie: ……………………………………….……………..……)  + należny podatek VAT.

Całkowite wynagrodzenie wynosi………………………………………………. zł brutto (słownie:……………………..).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy 
za całkowite i kompletne (stałe i wiążące do zakończenia realizacji przedmiotu umowy), 
tzn. zgodnie z celem przedmiotowej umowy, wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Ustalona wysokość wynagrodzenia ryczałtowego elementów rozliczeniowych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowych jest ostateczna, niezależna od rozmiaru wykonanych robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Zamawiający dokona płatności za faktycznie zrealizowane i odebrane elementy rozliczeniowe wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa  w ust. 1  jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art.632 K.C.

- Pominięcie jakichkolwiek pozycji w dokumentacji projektowej i obmiarze robót niezbędnych  i koniecznych do uzyskania rezultatu przedmiotu umowy nie upoważnia do ich uznania jako roboty  dodatkowe, a tym samym zwiększenia wartości zamówienia.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane przedmiotu umowy będzie realizowane fakturami częściowymi i fakturą końcową.

- Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy będzie następowało fakturami VAT wystawionymi przez Wykonawcę po zakończeniu poszczególnych elementów/etapów określonych wartościowo w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy  tj:

  - po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę;

  - po wykonaniu części robót budowlanych dla zakończonych elementów ( max. do 90 % wartości robót budowlanych);

  - po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, decyzji, inwentaryzacji i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanego obiektu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz  z załącznikami.

- Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów zużytych mediów przez cały okres realizacji niniejszej umowy, pod rygorem potrącenia z wynagrodzenia lub zabezpieczenia.

- Wykonawca nie może pod rygorem nieważności – bez pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niej.

§ 9

TERMIN  WYKONANIA

- Strony ustalają następujący termin wykonania umowy:

- termin wykonania dokumentacji projektowej wraz pozwoleniem na budowę: do dnia ………………………...

- termin wykonania wszystkich prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia  na użytkowanie oraz wszelkich niezbędnych opinii właściwych instytucji nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania wybudowanego obiektu do  dnia 30 września 2017r.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie do 7 dni od terminu przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie do 7 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności,

- Wykonawca nie dotrzyma ustalonych terminów (częściowych i końcowego) zakończenia robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne  z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za  wady wykonanej części, ani od kar umownych za niewykonanie powyższych zobowiązań

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

- zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

§ 10

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (zarówno w wykonaniu poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo -finansowego w terminie ustalonym dla tej części, jak  i w wykonaniu całości) w wysokości  0,1 %  wynagrodzenia brutto określonego w   §  8 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

- za opóźnienie w usuwaniu wad dokumentacji projektowej na zasadach określonych szczegółowo w § 5 niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji w wysokości 0, 1 % wynagrodzenia brutto określonego w §  8 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

- za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu  umowy, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie 36 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego robót  w wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §  8 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień  spóźnienia licząc od dnia wyznaczonego  na usunięcie wady;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §  14 ust 1 niniejszej umowy.

- za spowodowanie  nieuzasadnionych przerw w pracy oczyszczalni ścieków w wysokości  0,5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy i zakłóceń pracy oczyszczalni;

- Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzenia  roszczeń od Wykonawcy   dotyczących  wyrównania szkody  na  zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- za zwłokę w zapłacie faktury  w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki,

- karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 10%  wynagrodzenia brutto określonego  w §  8 ust 1 niniejszej umowy.

- Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczania.

- Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą być  potrącane z faktur VAT.  Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§ 11

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może wykonać roboty będące przedmiotem umowy samodzielnie  lub przy pomocy podwykonawców w zakresie tej części przedmiotu zamówienia, który został wskazany  w ofercie.

- Wykonawca ponosić będzie wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonane prace, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych rozliczeń z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia  z  podwykonawcami.

- Wykonawca, podwykonawca  lub dalszy podwykonawca  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia  projektu umowy o wykonanie części robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni  zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy gdy:

  - projekt umowy niespełna wymagań określonych w SIWZ,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  30  dni.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  uważa się za akceptację.

- Kopię zawartej umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem ,  należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli zawarta umowa jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, zgłaszany jest sprzeciw do umowy. Brak sprzeciwu w termie 14 dni uznaje się jako akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o  podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Do rozliczania robót częściowych oraz po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę dla Podwykonawcy lub  oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu należności.

§ 12

ZMIANA UMOWY

    - Zmiana  treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana do przedstawienia argumentów uzasadniających zmianę.

    - Zamawiający przewiduje  możliwość przedłużenia terminu w następujących przypadkach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz  wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

    - Zmiany umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

    - Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt. 3 oraz w wyniku zmiany podatku VAT.

    - Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa  w  § 8 umowy będzie waloryzowane w  przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłącznie jeżeli       zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia,

- warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia  nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie wykonawcy,

- waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,

    - Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w  § 8  umowy, będzie waloryzowane w  trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom  społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na  ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

      - Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do zamawiającego pisemnego

wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmian, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp na wynagrodzenie Wykonawcy.

      - Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia

wprowadzenia zmian, o których mowa w art.   144 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane i ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest  przedkładać Zamawiającemu  w trakcie realizacji niniejszej umowy dokumentów w języku polskim.  W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest ich przetłumaczone na język polski.

- Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.