ZP/34/34/2010r

Zał. nr 5 do SIWZ

U M O W A Nr  .../2010

zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759).

zawarta w Lasowicach Wielkich, w dniu ............................2010 r.

pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie 
z siedzibą w Lasowice Wielkie 99 A, 46-282 Lasowice Wielkie

zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

................. – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - .....................................

a firmą ..............................................

z siedzibą .........................

reprezentowaną przez: .................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Laskowicach, zwane dalej przedmiotem zamówienia.

- W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać prace polegające na rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Laskowice.

Rekultywacja przeprowadzona będzie na  obszarze działek nr 242/70, 252/70 i 254/85 k.m.11 obręb Laskowice 
o powierzchni 2,7200 ha. W pracach rekultywacyjnych na przedmiotowym obiekcie założono III etapy realizacyjne, 
w tym:

• Etap I (Rekultywacja techniczna) obejmuje uformowanie wierzchowiny na istniejącej kwaterze z odpadami, powierzchnia 0,2836 ha.

• Etap II (Rekultywacja techniczna) – zakłada utworzenie mineralnej warstwy izolacyjnej na wierzchowinie, powierzchnia 0,2836 ha.

• Etap III (Rekultywacja biologiczna), w etapie III zakłada się utworzenie zadrzewienia i zakrzewienia na powierzchni warstwy izolacyjnej oraz obszaru pomiędzy kwaterą z odpadami i pasem ochronnym (istniejący plac manewrowy) oraz ogrodzeniem - powierzchnia 0,4140 ha.

Etap I

W wyniku przemieszczenia i zagęszczenia mas odpadów zostanie uformowane w ramach rekultywacji technicznej wierzchowina kwatery (Rys. 3a). Na tym wydzieleniu zostanie założona w etapie III - rekultywacji biologicznej uprawa roślin fitomelioracyjnych. Ze względu na wielkość powierzchni stanowi ona obszar dominujący. Skarpa pozostanie w stanie istniejącym – powierzchnia już została utrwalona poprzez zadarnienie – nie wymaga nakładów w ramach rekultywacji, a jedynie zagospodarowania w etapie późniejszym po zakończeniu prac rekultywacyjnych (prace pielęgnacyjne) – skarpa od strony południowej jest zadarniona i zakrzaczona. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, właściwości gruntu oraz docelowy kierunek zagospodarowania uwzględnia się wykonanie następujących prac:

• roboty ziemne – mające na celu wyrównanie powierzchni obiektu z przemieszczeniem mas odpadów na wierzchowinie.

Etap II

W etapie tym zakłada się na wcześnie przygotowanej (wyprofilowanej wierzchowinie i skarpach) kwaterze wykonanie warstwy izolacyjnej składającej się z trzech podwarstw. Na wierzchowinie zostanie założona w etapie III uprawa roślin drzewiastych i krzewów oraz wysiew i mieszanki traw i roślin motylkowych. Pozwoli to na uformowanie bryły składowiska w nawiązaniu krajobrazowym do otoczenia, a także wzbogaci istniejący ład przestrzenny o walory przyrodnicze (enklawa dla zwierzyny). Droga technologiczna będzie wykorzystywana w trakcie prowadzenia prac w ramach rekultywacji, a także zaleca się pozostawienie jej jako drogi przeciwpożarowej (po zakończeniu rekultywacji).

• roboty ziemne - wykonanie warstwy izolacyjnej,

Etap III

Zagospodarowanie biologiczne

• zabiegi agrotechniczne i agromelioracyjne – mające na celu przywrócenie glebie (wchodzącej w skład warstwy izolacyjnej) właściwych stosunków wodno- powietrznych oraz wzbogacenie w składniki pokarmowe,

• wysiew mieszanki roślinności trawiastej i motylkowej

• nasadzenia drzew i krzewów

Realizacje prac rekultywacyjnych zakłada się na okres jednego-trzech lat. W pierwszym roku należy przeprowadzić rekultywacje techniczną i biologiczną, w której zostaną zrealizowane prace ziemne wraz z przemieszczaniem mas odpadów (niwelację wierzchowiny, wykonanie warstwy izolacyjnej), a następnie należy wykonać na powierzchni warstwy izolacyjnej zabiegi agromelioracyjne (wysiew roślinności niskiej).

W drugim roku rekultywacji na wiosnę wskazane jest przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych 
i uzupełnień w pasie ochronnym i wykonanie nasadzeń właściwych na wierzchowinie kwatery z odpadami.

Droga technologiczna zostanie wykonana z istniejących na placu manewrowym płyt żelbetowych, nie zaleca się wykorzystywania do tego celu innych materiałów. Będzie ona utworzona w ramach rekultywacji technicznej, przy kształtowaniu warstwy izolacyjnej.

Nie podlega pracom rekultywacji technicznej wał ochronny kwatery oraz zbiornik na odcieki.

- Opis przedmiot zamówienia określa w szczególności:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

- Dokumentacja projektowa (przekazano jako załącznik nr 8 do SIWZ),

- przedmiary robót (przekazano jako zał. nr 6 do SIWZ),

- specyfikacje techniczne (przekazano jako załącznik nr 7 do SIWZ),

- oferta przetargowa Wykonawcy.

- Oferta Wykonawcy obejmuje pełny zakres rzeczowy robot wynikających z SIWZ, dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej określonych w ust. 2.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do prowadzenia prac w zakresie wskazanym w umowie
i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
i  aktualną wiedzą techniczną.

§ 2

Termin realizacji

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 31.08.2011 r.

- Wykonawca przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest oznakować i wygrodzić strefę bezpieczeństwa.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich zanieczyszczeń na terenie kompleksu o którym mowa w § 1 ust. 1 powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Powstałe w trakcie prowadzenia prac odpady stanowią własność Wykonawcy i jest on zobowiązany postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie narzędzia i sprzęt do realizacji umowy.

- Fakt wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzony zostanie w formie „Protokołu odbioru końcowego prac”, który podpisany będzie przez upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 3

Wynagrodzenie

- Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicje określa art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokości:

brutto (z VAT ) ..................................................................................................... zł.,

(słownie: ...................................................................................................................................).

i obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do eksploatacji (z zastrzeżeniem §15 ust. 2 pkt d)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umownie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt d).

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy zapłata wynagrodzenia za wykonane robót.

- Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza budowy, miejsca zwałki gruzu i materiałów z demontażu.

§ 5

Jakość

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykonywać będzie z najwyższą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a także wytycznymi Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego spowodowane przez niego 
i jego pracowników podczas wykonywania przedmiotu umowy.

- W przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego prawidłowego wykonania. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy, niezwłocznie po wezwaniu.

§ 6

Zastosowane materiały

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, fabrycznie nowych.

2. Materiały, o których mowa w ust.1, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom SIWZ, specyfikacji technicznych oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa.

§ 7

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres prac stanowiący ……% wartości przedmiotu zamówienia.

- Zakres prac ……stanowiący ….% wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców. Odnosi się to w szczególności do tego typu robot specjalistycznych, co do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami na prace, o których mowa w ust. 2, wraz z dokumentacją określającą zakres prac do wykonania przez Podwykonawcę w terminie 4 dni od zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że ustalone z Podwykonawcami ceny nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres robot.

- Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zgłoszonych w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu projektów umów, o których mowa w ust. 3 oznaczać będzie ich akceptację. Kopię umowy zawartej z Podwykonawcą Wykonawca przekaże Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki wraz z cenami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonywane przez Podwykonawców.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia nie zapłaconych 
w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, przed uregulowaniem faktury końcowej.

- Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez Podwykonawców.

- Zakazuje się zawierania przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą.

§ 8

Nadzór

Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza się osoby:

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………..

2) ze strony Wykonawcy kierownik budowy w osobie: …………………..

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwane dalej „zabezpieczeniem”, stanowiące 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 umowy tj. ………………………….. zł

słownie: …………………………………………………………….. złotych.

- W/w kwotę zabezpieczenia Wykonawca wniesie w całości i za cały okres objęty zabezpieczeniem najpóźniej
w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem, w formie …………………………………………………………. .

- 70% ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia, natomiast pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz 
z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy cel Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.

§ 10

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru w terminie określonym w § 2 umowy.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go 
o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru, do czasu usunięcia wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad.

- Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze stanowi odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.

- Odbiór końcowy bez wad stanowi jednocześnie odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.

- Od daty odbioru ostatecznego rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia.

- Podstawę rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie protokół odbioru ostatecznego robót.

- W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu(jeśli dotyczy):

1) atesty i certyfikaty jakości materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

2) oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną,

3) oświadczenie o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa w § 6, ust. 2 umowy.

§ 11

Rozliczenie wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia

- Wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy płatne będzie w systemie rozliczeń częściowych – nie częściej niż raz w miesiącu, po wcześniejszym wypełnieniu protokołu częściowego wykonanych robót i zatwierdzeniu go przez Inspektora nadzoru.

- Dokonanie płatności, o których mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury wraz protokołem odbioru częściowego wykonanych robót oraz po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami (jeśli dotyczy).

- Rozliczenie całości prac/przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą końcową.

- Dokonanie płatności, o których mowa w ust. 3 będzie możliwe:

1/ po podpisaniu protokołu ostatecznego (bez wad) i przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 10 ust.10 umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 § 11 umowy.

2/ po przedłożeniu kopii faktur potwierdzających rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami.

- W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane prace przyjęte bez wad protokołem częściowego lub ostatecznego odbioru prac, Zamawiający przekaże należności bezpośrednio na rachunek (-ki) Podwykonawcy(-ów).

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę w terminie do 7 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 1.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu bankowi do przelania środków na rachunek Wykonawcy.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w  wysokości 0,1
% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (nie wykonanie zamówienia, nienależyte wykonanie zamówienia) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bez winy Wykonawcy i z innych przyczyn niż określonych w § 13 i 16, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kara umowna przewidziana w ust.1 nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur VAT.

§ 13

Odstąpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

§ 14

Gwarancja

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na cały przedmiot niniejszej umowy (wykonane usługi/roboty budowlane oraz wbudowane urządzenia i materiały) gwarantując wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z dokumentacją projektową, normami technicznymi i warunkami umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie usunąć, na własny koszt, wszelkie wady i usterki przedmiotu zamówienia, materiałów i wyposażenia, które ujawnią się w okresie gwarancji.

- W szczególności, Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupełni przedmiot zamówienia, tak, aby były one zgodne z wymogami zawartymi w Umowie, normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną, jak również, żeby spełniały one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności. Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wszelkie wady lub usterki w terminie 12 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. W wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek w ciągu 5 dni, lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo wynikające z gwarancji 
i rękojmi. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia zatrzymanego z tytułu gwarancji dobrego wykonania Umowy, o którym mowa 
w § 9.

- Jeżeli koszt usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia. Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Niezależnie od powyższego, Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia i wszelkie materiały wynosi 1 rok od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego. W szczególności odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu zamówienia istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili odbioru. W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wad przez Wykonawcę, będą miały zastosowanie zasady określone w ust. 4.

- Termin przekazania przedmiotu zamówienia protokołem odbioru ostatecznego w użytkowanie jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych 
w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji (na podstawie protokołów ujawnienia usterek) usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu.

- Dla wad usuniętych w okresie gwarancji termin gwarancji dla tego zakresu robót biegnie od nowa.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

4) likwidacji firmy Wykonawcy.

- Nie powiadomienie o zmianach wymienionych w ust. 11 może spowodować przepadek na rzecz Zmawiającego wniesionego zabezpieczenia.

§ 15

Zmiana umowy

- Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.

- W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:

a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, geodezyjnych, hydrologiczne, zaistniałe sytuacje faktyczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy, wystąpienie siły wyższej, brak lub wady dokumentacji, zmiana dokumentacji, zastosowanie rozwiązań zamiennych, zmiana harmonogramu prac, rezygnacja z wykonania części prac, aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, narzucenie innych lub dodatkowych rozwiązań przez projektanta, itp.; zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie wpłynie na koszt realizacji przedmiotu zamówienia,

b) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany: Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania prac zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, w sytuacji gdy wykonanie tych prac jest niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych prac będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy może mieć wpływa na koszt realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych
w pkt d) niniejszego paragrafu.

c) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

d) zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, przy czym w/w zmiana może być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie trwania umowy takimi jak:

- w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. b) niniejszego paragrafu, sposób obliczania kwoty, która będzie potrącana Wykonawcy, będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

- w przypadku odstąpienia od części prac z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych prac do wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość nie wykonanych prac i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.

e) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

f) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

g) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,

h) konieczności zmiany osób, o których mowa w § 8,

i) zmiany oczywistych omyłek pisarskich.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wnioskodawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

- W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, Wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

§ 16

Odstąpienie od umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadkach:

1) jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;

2) w chwili wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

3) jeśli Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z zakresem i technologią;

4) jeśli Wykonawca przerwał realizację robot i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;

5) jeśli wykonawca nie wywiąże się z obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie.

2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy - Prawo budowlane oraz przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Integralną część umowy stanowi:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta wykonawcy.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y 							W Y K O N A W C A:

.....................................                                                        		           ........................................